## SAÚDE
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS OBRAS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE SAÚDE		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017		ANDREWS DE MELO SILVA - CPF: 079.500.884-86 - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL PESSOA E MELO - CPF 490.806.104-10 - SECRETÁRIA DE SAÚDE
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
PROCESSO Nº 011 CONVITE Nº003/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU		RECURSO PRÓPRIO			21.591.562/0001-27	ADS CONSTRUTORA LTDA-ME	Nº018/207	16/03/2017	30 DIAS	24.856,03					4.4.90.51	24.856,03	24.856,03	24.856,03	24.856,03	FINALIZADO
PROCESSO Nº 003/2014 TOMADA DE PREÇOS Nº001/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA USF NO BAIRRO NOVO	11870.1370001/13-001	FNS	408.000,00		10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA SPE	Nº006/2014	14/03/2014		405.149,83					4.4.90.51				400.097,41	PARALIZADA
PROCESSO Nº 004/2014 TOMADA DE PREÇOS Nº002/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA USF NO BAIRRO DO CRUZEIRO	11870.1370001/13-002	FNS	408.000,00		10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA SPE	Nº007/207	16/03/2017		405.149,83					4.4.90.51				378.834,64	PARALIZADA
PROCESSO Nº 053/2017 TOMADA DE PREÇOS Nº007/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS UBS DOS BAIRROS: MUTIRÃO, NOVO, NOVA REPUBLICA E CRUZEIRO	11870.1370001/13	RECURSO PRÓPRIO			05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI EPP	Nº096/207	09/10/2017	60 DIAS	163.468,57	29/12/17	30 DIAS			4.4.90.51	163.468,57	163.468,57	163.468,57	163.468,57	FINALIZADO

					10 de 12
					VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	1ªmedição	2ªmedição	3ªmedição	4ªmedição	5ª medição
					1	315.141,94	300.000,00	50.000	10.000	60000	180000	15.141,94
					2	302.390,01	402.390,01	0	100.000	0	302.390,01
					3	362.622,75	100.000,00	0	0	100000
					4	543.839,58	240.000,00	40.000	200000	0
					5	259.243,46	170.000,00	0	150000	20000

## ADM.
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS OBRAS DE ENGENHARIA

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017		ANDREWS DE MELO SILVA - CPF: 079.500.884-86 - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	GISELE DO CARMO BEZERRA - CPF 027.879.434-38 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO			GIORGE DO CARMO BEZERRA - CPF: 031.411.334-76 - PREFEITO
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃOMODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
PROCESSO Nº 068 TOMADA DE PREÇO Nº004/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO MONDÉ	Nº17567/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.019.123,41		10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTO LTDA.	Nº068/2013	20/12/2013	270 DIAS	1.019.123,41	02/01/207	27 MESES			4.4.90.51	-	-	-	510.052,05	INACABADA
PROCESSO Nº 071 TOMADA DE PREÇO Nº006/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO NO SÍTIO SERRA DE AIRES	Nº205853/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	509.773,03		10.566.011/0001/72	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTO LTDA.	Nº067/2013	03/12/2013	270 dias	509.773,03	02/01/207	14 MESES			4.4.90.51	-	-	-	280.375,13	INACABADA
PROCESSO Nº 003 TOMADA DE PREÇO Nº001/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO PACAS	Nº 17566/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	915.023,98		10.566.011/0001/72	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTO LTDA.	Nº 002/2014	13/03/2014	270 dias	915.023,98	02/01/207	24 MESES		-	4.4.90.51	-	-	-	181.380,00	INACABADA
PROCESSO Nº 011 TOMADA DE PREÇO Nº002/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LUZIA	Nº 29854/2014	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	942.071,62		14.417.792/0001-09	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	Nº 014/2014	27/09/2014	270 dias	933.956,54	02/01/207	570 DIAS			4.4.90.51	-	-	-	293.741,80	INACABADA
PROCESSO Nº021 CONCORRÊNCIA Nº2/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - LOTE 5	784218/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES	215.674,18	43569,28	03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	031/2015	11/08/2015	6 meses	259.243,46	12/08/16				4.4.90.51	-	-	-	80.294,38	INACABADA
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - LOTE 2	785235/2015		295.300,00	7090,01	03.965.980/0001-55		028/2015	11/08/2015	6 meses	302.390,01	12/08/16				4.4.90.51	-	-	-	147.333,63	INACABADA
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - LOTE 1	787797/2015		310.914,17	4.227,77	03.965.980/0001-55		027/2015	11/08/2015	6 meses	315.141,94	12/08/16				4.4.90.51	-	-	-	192.648,87	INACABADA
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - LOTE 3	789640/2015		245.850,00	116.772,75	03.965.980/0001-55		029/2015	11/08/2015	6 meses	362.622,75	12/08/16				4.4.90.51	-	-	-	123.784,09	INACABADA
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - LOTE 4	798125/2015		493.100,00	50.739,58	03.965.980/0001-55		030/2015	11/08/2015	6 meses	543.839,58	12/08/16				4.4.90.51	-	-	-	266.108,26	INACABADA
PROCESSO Nº 022 TOMADA DE PREÇO Nº004/2015	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: DA CULTURA, DO BAIRRO NOVO, JOSÉ ABÍLIO E SANTA LUZIA	Nº800596/2013	MINISTÉRIO DO TURISMO	869.057,93	17.735,88	07.791.333/0001-25	CONSTRUTEC PROJETOS E OBRA DE ENGENHARIA CIVIL	Nº026/2015	07/08/2015	12 meses	992.554,43	02/01/207				4.4.90.51	-	-	-		PARALIZADA
PROCESSO Nº 014 TOMADA DE PREÇO Nº001/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	Nº006/2015	FEM	926.818,27	62.526,51	18.570.749/0001-30	GM RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	Nº041/2016	21/06/2016	180 dias	951.865,96	21/01/18	180 dias			4.4.90.51	-	-	-	-	EM ANDAMENTO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS	Nº006/2015	FEM	200.000,00	8.168,82	18.570.749/0001-30	GM RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	Nº042/2016	21/06/2016	180 dias	206.074,61	21/01/18	180 dias			4.4.90.51	-	-	-	61.505,86	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 007 CONVITE Nº002/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		RECURSO PRÓPRIO			05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI-EPP	Nº013/2017	20/02/2017	60 dias	125.145,25	04/05/17				4.4.90.51	125.145,25	-	125.145,25	125.145,25	FINALIZADA
PROCESSO Nº 025 CONVITE Nº008/2017	SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES EM VIAS, PASSEIOS E IMÓVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.		RECURSO PRÓPRIO			21.482.226/0001-46	C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Nº034/2017	09/05/2017	12 meses	79.025,71	04/12/17	5 meses			4.4.90.51	79025,71	R$4.000,99	79.025,71	79.025,71	FINALIZADA
PROCESSO Nº 026 CONVITE Nº009/2017	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MINICÍPIO.		RECURSO PRÓPRIO			21.482.226/0001-46	C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Nº035/2017	09/05/2017	5 meses	99.286,93		5 meses			4.4.90.51	70.199,62	32.679,74	70.199,62	70.199,62	EM ANDAMENTO
PROCESSO N° 043 CARTA CONVITE N°013/2017	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		RECURSO PRÓPRIO			21.272.170/0001-03	AGRESTE CONSTRUÇÃO	N° 058/2017	30/6/2017	5 meses	135.881,60	3/10/2017				3.3.90.39.18	135.881,60	48.638,99	135.881,60	135.881,60	FINALIZADA
PROCESSO Nº 001 CONCORRÊNCIA Nº0012/2016	PAVIMENTAÇÃO SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE O PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO EXINSTENTE EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONTRA TO DE REPASSE: LOTE 1 PT 1016.216-23	803084/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.482.100,00	210.307,17	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	Nº 43/2016	20/09/2016	180 dias	1.692.407,17		180 DIAS				106.287,45	106.287,45	106.287,45	-	EM ANDAMENTO
	PAVIMENTAÇÃO SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE O PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO EXINSTENTE EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONTRA TO DE REPASSE: LOTE 2 PT 1017.274-40	803978/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES	443.650,00	75.794,43	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	Nº 44/2016	20/09/2016	120 dias	519.444,43		120 DIAS				131.129,22	131.129,22	131.129,22	-	EM ANDAMENTO