## 1º_trimestre_Prefeitura
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO À DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO Nº 068 TOMADA DE PREÇO Nº004/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO MONDÉ	Nº17567/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.019.123,41		10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTO LTDA.	Nº068/2013	20/12/2013	270 DIAS	R$1.019.123,41	20/09/2014	27 MESES		4.4.90.51				R$510.052,05	DISTRATO
PROCESSO Nº 071 TOMADA DE PREÇO Nº006/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO NO SÍTIO SERRA DE AIRES	Nº205853/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	509.773,03		10.566.011/0001/72	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTO LTDA.	Nº067/2013	03/12/2013	270 dias	R$509.773,03	03/09/2014	14 MESES		4.4.90.51				R$280.375,13	DISTRATO
PROCESSO Nº 003 TOMADA DE PREÇO Nº001/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO PACAS	Nº 17566/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	915.023,98		10.566.011/0001/72	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTO LTDA.	Nº 002/2014	13/03/2014	270 dias	R$915.023,98	13/01/2014	24 MESES		4.4.90.51				R$181.380,00	DISTRATO
PROCESSO Nº 011 TOMADA DE PREÇO Nº002/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LUZIA	Nº 29854/2014	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	942.071,62		14.417.792/0001-09	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	Nº 014/2014	27/09/2014	270 dias	R$933.956,54	27/06/2014	570 DIAS		4.4.90.51				R$293.741,80	DISTRATO
PROCESSO Nº021 CONCORRÊNCIA Nº2/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - LOTE 5	784218/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES	215.674,18	43569,28	03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	031/2015	11/08/2015	6 meses	R$259.243,46	12/08/2016			4.4.90.51				R$80.294,38	INACABADA
PROCESSO Nº021 CONCORRÊNCIA Nº2/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - LOTE 2	785235/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES	295.300,00	7090,01	03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	028/2015	11/08/2015	6 meses	R$302.390,01	12/08/2016			4.4.90.51				R$147.333,63	INACABADA
PROCESSO Nº021 CONCORRÊNCIA Nº2/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - LOTE 1	787797/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES	310.914,17	4.227,77	03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	027/2015	11/08/2015	6 meses	R$315.141,94	12/08/2016			4.4.90.51				R$192.648,87	INACABADA
PROCESSO Nº021 CONCORRÊNCIA Nº2/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - LOTE 3	789640/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES	245.850,00	116.772,75	03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	029/2015	11/08/2015	6 meses	R$362.622,75	12/08/2016			4.4.90.51				R$123.784,09	INACABADA
PROCESSO Nº021 CONCORRÊNCIA Nº2/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - LOTE 4	798125/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES	493.100,00	50.739,58	03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	030/2015	11/08/2015	6 meses	R$543.839,58	12/08/2016			4.4.90.51				R$266.108,26	INACABADA
PROCESSO Nº 022 TOMADA DE PREÇO Nº004/2015	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: DA CULTURA, DO BAIRRO NOVO, JOSÉ ABÍLIO E SANTA LUZIA	Nº800596/2013	MINISTÉRIO DO TURISMO	869.057,93	17.735,88	07.791.333/0001-25	CONSTRUTEC PROJETOS E OBRA DE ENGENHARIA CIVIL	Nº026/2015	07/08/2015	12 meses	R$992.554,43	02/01/207			4.4.90.51					DISTRATO
PROCESSO Nº 014 TOMADA DE PREÇO Nº001/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	Nº006/2015	FEM	926.818,27	62.526,51	18.570.749/0001-30	GM RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	Nº041/2016	21/06/2016	180 dias	R$951.865,96	21/01/2018	360 DIAS		4.4.90.51	R$283.900,10	R$283.900,10	R$283.900,10	R$283.900,10	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 014 TOMADA DE PREÇO Nº001/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS	Nº006/2015	FEM	200.000,00	8.168,82	18.570.749/0001-30	GM RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	Nº042/2016	21/06/2016	180 dias	R$206.074,61	21/01/2018	360 DIAS		4.4.90.51	R$97.149,34	R$97.149,34	R$97.149,34	R$158.655,20	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 001 CONCORRÊNCIA Nº0012/2016	PAVIMENTAÇÃO SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE O PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO EXINSTENTE EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONTRA TO DE REPASSE: LOTE 1 PT 1016.216-23	803084/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.482.100,00	210.307,17	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	Nº 43/2016	20/09/2016	180 dias	R$1.692.407,17	20/03/2017	720 DIAS		4.4.90.51	R$455.642,55	R$455.642,55	R$455.642,55	R$561.930,00	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 001 CONCORRÊNCIA Nº0012/2016	PAVIMENTAÇÃO SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE O PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO EXINSTENTE EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONTRA TO DE REPASSE: LOTE 2 PT 1017.274-40	803978/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES	443.650,00	75.794,43	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	Nº 44/2016	20/09/2016	120 dias	R$519.444,43	20/01/2017	720 DIAS	R$56.000,00	4.4.90.51	R$311.176,88	R$311.176,88	R$311.176,88	R$442.306,10	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 026 CONVITE Nº009/2017	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MINICÍPIO.		RECURSO PRÓPRIO			21.482.226/0001-46	C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Nº035/2017	09/05/2017	5 meses	R$99.286,93		5 meses		4.4.90.51	R$29.087,31	R$29.087,31	R$29.087,31	R$70.199,62	CONCLUÍDO
DISPENSA	PROJETO DE ARQUITETURA PARA A PRAÇA SÃO FÉLIX		RECURSO PRÓPRIO			28.940.497/0001-47	PLA - ARTQUITETURA, ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA				R$6.000,00		3 meses		4.4.90.51	R$6.000,00	R$6.000,00	R$6.000,00	R$6.000,00	CONCLUÍDO
DISPENSA	REFORMA E ADEQUAÇÃO INTERNA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA		RECURSO PRÓPRIO			18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME				R$14.484,44		1 MÊS		4.4.90.51	R$14.484,44	R$14.484,44	R$14.484,44	R$14.484,44	CONCLUÍDO
DISPENSA	RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL (LADEIRA DO MORORÓ)		RECURSO PRÓPRIO			10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA				R$14.083,47		1 MÊS		4.4.90.51	R$14.083,47	R$14.083,47	R$14.083,47	R$14.083,47	CONCLUÍDO
DISPENSA	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E DESENHO TECNICO DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO MUNICIPIO		RECURSO PRÓPRIO			08.039.043/0001-92	AERTON MAGNO N. DA SILVA ME				R$8.390,00		1 MÊS		4.4.90.51	R$8.390,00	R$8.390,00	R$8.390,00	R$8.390,00	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018	MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 73/2018	23/05/2018	90 dias	R$226.717,91	23/08/2018	90 dias		4.4.90.51	R$85.226,60	R$85.226,60	R$85.226,60	R$85.226,60	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018	MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 98/2018	13/07/2018	90 dias	R$121.621,90	13/10/2018	90 dias		4.4.90.51	R$72.335,94	R$72.335,94	R$72.335,94	R$72.335,94	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MINICÍPIO.		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 70/2018	14/05/2018	180 dias	R$157.253,70	14/11/2018			4.4.90.51	R$102.512,56	R$102.512,56	R$102.512,56	R$102.512,56	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MINICÍPIO.		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 135/2018	12/11/2018	180 dias	R$23.305,00	26/12/2018			4.4.90.51	R$23.305,00	R$23.305,00	R$23.305,00	R$23.305,00	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 035 TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA PREFEITURA E REFORMA DOS CANTEIROS DA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, AGAMENON MAGALHÕES E SUELY VITAL DE ARAÚJO		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 102/2018	19/07/2018	240 dias	R$343.307,71	19/03/2019		R$106.318,70	4.4.90.51	R$449.626,41	R$449.626,41	R$449.626,41	R$449.626,41	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 014/2018 CARTA CONVITE Nº003/2018	URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 28/2018	12/03/2018	60 dias	R$135.957,99	12/05/2018	60 DIAS	R$25.599,55	4.4.90.51	R$161.557,54	R$161.557,54	R$161.557,54	R$161.557,54	CONCLUÍDO
DISPENSA	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS DESTE MUNICÍPIO		RECURSO PRÓPRIO			03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA		06/09/2018	30 dias	R$16.623,00	06/10/2018			4.4.90.51	R$16.623,00	R$16.623,00	R$16.623,00	R$16.623,00	CONCLUÍDO

					TOTAL	R$ 2.131.101,14	R$ 2.131.101,14	R$ 2.131.101,14	R$ 4.546.854,19

Declaramos que as informacões contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	17/01/2019

ANDREWS DE MELO SILVA - CPF: 079.500.884-86 - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA					GISELE DO CARMO BEZERRA - CPF 027.879.434-38 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO					GIORGE DO CARMO BEZERRA - CPF: 031.411.334-76 - PREFEITO

## 3º_trimestre_Assistência
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO À DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
DISPENSA	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO FMAS		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 03/2018	23/01/2018	30 DIAS	R$14.333,98	23/02/2018			4.4.90.51	R$14.333,98	R$14.333,98	R$14.333,98	R$14.333,98	CONCLUIDO

					TOTAL	R$ 14.333,98	R$ 14.333,98	R$ 14.333,98	R$ 14.333,98

Declaramos que as informacões contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

ANDREWS DE MELO SILVA - CPF: 079.500.884-86 - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA					SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					GIORGE DO CARMO BEZERRA - CPF: 031.411.334-76 - PREFEITO

## 3º_trimestre_Saúde
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO À DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
DISPENSA	PROJETO BÁSICO PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL		RECURSO PRÓPRIO			27.395.211/0001-27	B & F SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ME	Nº 01/2018	02/01/2018		R$14.500,00	03/01/2018			4.4.90.51	R$14.500,00	R$14.500,00	R$14.500,00	R$14.500,00	CONCLUIDO
DISPENSA	MELHORIA FÍSICA DA ESTRUTURA DO AMBULATÓRIO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DO BOM PARTO		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 02/2018	15/01/2018		R$14.411,97	01/02/2018			4.4.90.51	R$14.411,97	R$14.411,97	R$14.411,97	R$14.411,97	CONCLUIDO

					TOTAL	R$ 28.911,97	R$ 28.911,97	R$ 28.911,97	R$ 28.911,97

Declaramos que as informacões contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	16/01/2019

ANDREWS DE MELO SILVA - CPF: 079.500.884-86 - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA					SECRETÁRIA DE SAÚDE					GIORGE DO CARMO BEZERRA - CPF: 031.411.334-76 - PREFEITO