## trimestre_Prefeitura
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					EXERCÍCIO: 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO Nº 014 TOMADA DE PREÇO Nº001/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	Nº006/2015	FEM	VALOR REPROGRAMADO NO FEM 937.177,52	38.163,88	18.570.749/0001-30	GM RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	Nº041/2016	21/06/2016	180 dias	R$937.177,52		360 DIAS	R$287.961,17	4.4.90.51	R$321.203,40	R$321.203,40	R$321.203,40	R$1.225.138,89	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 001 CONCORRÊNCIA Nº0012/2016	PAVIMENTAÇÃO SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE O PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO EXINSTENTE EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONTRA TO DE REPASSE: LOTE 1 PT 1016.216-23	803084/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.482.100,00	210.307,17	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	Nº 43/2016	20/09/2016	180 dias	R$1.692.407,17	20/03/2017	720 DIAS		4.4.90.51	R$124.943,53	R$124.943,53	R$124.943,53	R$1.158.700,23	CONCLUÍDO / DISTRATO
PROCESSO Nº 025 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019	OPERAÇÃO 01014301-08, CONVENIO 800596 MINISTERIO DO TURISMO, APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA, BAIRRO NOVO, FREI LUCIANO E SANTA LUZIA		MINISTÉRIO DO TURISMO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 155/2019	31/10/2019	180 dias	R$ 879.874,85 (REPROGRAMADO CAIXA)		180 DIAS	R$149.160,71	4.4.90.51	R$943.600,14	R$943.600,14	R$943.600,14	R$1.026.751,47	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 038/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019	EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOB PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO ESXISTENTE NO MUNICIPIO - CONTRATO DE REPASSE		MINISTÉRIO DAS CIDADES	245850,00	71180,83	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	Nº 115/2019	29/07/2019	120 DIAS	R$317.030,83				4.4.90.51	R$34.463,05	R$34.463,05	R$34.463,05	R$316.593,22	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 026/2020 CARTA CONVITE Nº001/2020	SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, LAUDOS, LEVANTAMENTOS, PROJETOS DE ENGENHARIA, PARECERES, VISTORIAS, E OUTROS DE MESMAS NATUREZAS, NECESSÁRIOS À CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DEMANDADOS PELA / ADMINISTRAÇÃO.		RECURSO PRÓPRIO			08.039.043/0001-92	AERTON MAGNO N. DA SILVA - ME	Nº 78/2020	01/06/2020	210 DIAS	R$52.500,00		360 DIAS	R$90.000,00	3.3.90.39.00	R$90.000,00	R$90.000,00	R$90.000,00	R$142.500,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA	EXECUÇÃO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO		RECURSO PRÓPRIO			30.651.938/0001-32	3D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Nº 130/2020	01/12/2020	30 dias	R$29.992,64				4.4.90.51	R$29.992,64	R$29.992,64	R$29.992,64	R$29.992,64	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 004/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS (TAPA BURACO) NA ZONA URBANA E RURAL.		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 02/2021	11/02/2021	180 dias	R$51.000,00				4.4.90.51	R$51.000,00	R$51.000,00	R$51.000,00	R$51.000,00	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 007/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO HERMES DIAS, NESTA CIDADE		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 16/2021	30/03/2021	90 dias	R$112.759,76				4.4.90.51	R$112.759,76	R$112.759,76	R$112.759,76	R$112.759,76	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 005/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUBOS COLETORES DE ESGOTOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO.		RECURSO PRÓPRIO			07.534.344/0001-20	M.M.G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Nº 014/2021	09/03/2021	270 dias	R$185.000,00				4.4.90.51	R$75.500,00	R$75.500,00	R$75.500,00	R$75.500,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMETRICOS		RECURSO PRÓPRIO			08.039.043/0001-92	AERTON MAGNO N. DA SILVA - ME		01/01/2021	360					3.3.90.39.74	R$26.780,00	R$26.780,00	R$26.780,00	R$26.780,00	CONCLUÍDO
DISPENSA	CODEVASF - PROJETO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, CONVENIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Nº 3.325.00/2020, SICONV Nº 905132/2020		RECURSO PRÓPRIO			08.039.043/0001-92	AERTON MAGNO N. DA SILVA - ME	Nº 46/2021	13/08/2021	30 dias	R$19.350,40				3.3.90.39.74	R$19.350,40	R$19.350,40	R$19.350,40	R$19.350,40	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 013/2021	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES E ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADOS A ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.		RECURSO PRÓPRIO			38.216.390/0001-04	C. L. DE MELO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Nº 025/2021	16/04/2021	30 dias	R$84.800,00				4.4.90.51	R$84.800,00	R$84.800,00	R$84.800,00	R$84.800,00	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 014/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO / ACESSO A CRUZ DE RAJADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE.		RECURSO PRÓPRIO			29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	Nº 043/2021	26/07/2021	60 dias	R$98.992,60				4.4.90.51	R$98.992,60	R$98.992,60	R$98.992,60	R$98.992,60	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 018/2021 DISPENSA Nº 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRAFICOS DEMANDADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX – PE		RECURSO PRÓPRIO			08.039.043/0001-92	AERTON MAGNO N. DA SILVA - ME	Nº 040/2021	18/06/2021	180 dias	R$72.100,00				3.3.90.39.74	R$12.900,00	R$12.900,00	R$12.900,00	R$12.900,00	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 020/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE		RECURSO PRÓPRIO			38.935.406/0001-39	PAPA FINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA	Nº 059/2021	15/10/2021	120 dias	R$357.158,03				4.4.90.51	R$279.092,06	R$279.092,06	R$279.092,06	R$279.092,06	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 027/2021 DISPENSA Nº 004/2021	EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NAS VIAS LOCAIS 01 E 02 NO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.		RECURSO PRÓPRIO			38.935.406/0001-39	PAPA FINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA	Nº 066/2021	12/11/2021	30 dias	R$62.547,57				4.4.90.51	R$62.547,57	R$62.547,57	R$62.547,57	R$62.547,57	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 047/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS CONFORME CONTRATO DE REPASSE 866324/2018 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL			24.361.671/0001-46	VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA	Nº 180/2019	28/11/2019	180 dias	R$253.058,08		180 dias	R$49.711,32	4.4.90.51	R$149.277,26	R$149.277,26	R$149.277,26	R$149.277,26	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 023/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DA MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX (PRAÇAS E CANTEIROS)		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 60/2021	15/10/2021	120 dias	R$88.064,06				4.4.90.51	R$88.050,41	R$88.050,41	R$88.050,41	R$88.050,41	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 023/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DA MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX (ESCOLA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA)		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 75/2021	16/12/2021	120 dias	R$494.931,40				4.4.90.51	R$345.558,27	R$345.558,27	R$345.558,27	R$345.558,27	EM ANDAMENTO

					TOTAL	R$ 2.950.811,09	R$ 2.950.811,09	R$ 2.950.811,09	R$ 5.306.284,78

Declaramos que as informacões contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

ANDREWS DE MELO SILVA - CPF: 079.500.884-86 - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA					GISELE DO CARMO BEZERRA - CPF 027.879.434-38 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO					GIORGE DO CARMO BEZERRA - CPF: 031.411.334-76 - PREFEITO